## Sheet1
天数 | 北京时间 | 美东时间 | 学生任务 | ⭐刘老师授课节点 | 学生汇报内容
Day 1 | 1月30日 06:00 | 1月29日 17:00 | 比赛开始，全员研读题目，头脑风暴
| 1月30日 06:00-09:30 | 1月29日 17:00-20:30 | 题目阅读阶段三个队员各自读题，理解题目，选题
| 1月30日 09:30-10:30 | 1月29日 20:30-21:30 | 整理选题思路（会前准备）
| 1月30日 10:00-10:30 | 1月29日 21:00-21:30 |  | ⭐老师授课1 | 商讨确定选题+思路
| 1月30日 10:30-20:30 | 1月29日 21:30-30日07:30 | 广泛搜集资料，完成第一问建模，撰写问题背景、问题重述、第一问的模型
| 1月30日 20:30-21:30 | 1月30日 07:30-08:30 | 已完成的内容进行排版整理，整理建模进展（会前准备）
| 1月30日 21:00-21:30 | 1月30日 08:00-08:30 |  | ⭐老师授课2 | 背景+第一二问的建模
| 1月30日 21:30-次日06:00 | 1月30日 08:30-17:00 | 对第一问进行求解（包括数据预处理），画图，同时建模手和论文手进行第二问的建模
Day 2 | 1月31日 06:00 | 1月30日 17:00
| 1月31日 06:00-09:30 | 1月30日 17:00-20:30 | 模型优化与验证，完成第二问建模
| 1月31日 09:30-10:30 | 1月30日 20:30-21:30 | 整理建模进展（会前准备）
| 1月31日 10:00-10:30 | 1月30日 21:00-21:30 |  | ⭐老师授课3 | 第二三问的建模
| 1月31日 10:30-20:30 | 1月30日 21:30-31日07:30 | 求解第二问，绘图，结果分析
| 1月31日 20:30-21:30 | 1月31日 07:30-08:30 | 整理建模进展（会前准备）
| 1月31日 21:00-21:30 | 1月31日 08:00-08:30 |  | ⭐老师授课4 | 前三问的建模求解+灵敏度检验
| 1月31日 21:30-次日06:00 | 1月31日 08:30-17:00 | 第三问的建模与求解，开始第四问的建模
Day 3 | 2月1日 06:00 | 1月31日 17:00
| 2月1日 06:00-09:30 | 1月31日 17:00-20:30 | 完成第四问建模（如有），完善优化已完成的论文内容
| 2月1日 09:30-10:30 | 1月31日 20:30-21:30 | 整理中文论文（会前准备）和第四问模型
| 2月1日 10:00-10:30 | 1月31日 21:00-21:30 |  | ⭐老师授课5 | 中文论文终稿审核
| 2月1日 10:30-12:00 | 1月31日 21:30-23:00 | 提交中文版论文给刘老师审核（提前一天半）、求解第四问（如有）
| 2月1日 12:00-21:00 | 1月31日 23:00-2月1日08:00
| 2月1日 21:00-21:30 | 2月1日 08:00-08:30 | 整理翻译进展（会前准备）
| 2月1日 21:00-21:30 | 2月1日 08:00-08:30 |  | ⭐老师授课6 | 英文翻译策略指导
| 2月1日 21:30-次日06:00 | 2月1日 08:30-17:00 | 开始英文翻译，完成主体翻译，完成第四问求解以及所有图表、流程图
Day 4 | 2月2日 06:00 | 2月1日 17:00 | 英文翻译
| 2月2日 06:00-09:30 | 2月1日 17:00-20:30 | 半天翻译冲刺，完成英文摘要撰写（重要）和主体翻译，编程手核对图表数据
| 2月2日 09:30-10:30 | 2月1日 20:30-21:30 | 整理论文改进点（会前准备）
| 2月2日 10:00-10:30 | 2月1日 21:00-21:30 |  | ⭐老师授课7 | 论文润色+格式检查
| 2月2日 10:30-15:00 | 2月1日 21:30-2月2日02:00 | 完成英文论文润色，插入图表，重点打磨英文摘要，提交英文版论文给刘老师审核（提前一天）
| 2月2日 15:00-21:00 | 2月2日 02:00-08:00
| 2月2日 21:00-21:30 | 2月2日 08:00-08:30 | 整理最终检查项（会前准备）
| 2月2日 21:00-21:30 | 2月2日 08:00-08:30 |  | ⭐老师授课8 | 最终版论文检查+提交前确认
| 2月2日 21:30-2月3日06:00 | 2月2日 08:30-17:00 | 最终核对有优化，准备提交
| 2月3日 06:00-09:00 | 2月2日 17:00-20:00 | 检查提交内容，进行论文提交
关键节点 | 1月30日 04:00 | 1月29日 15:00 | 报名截止
| 1月30日 06:00 | 1月29日 17:00 | 比赛开始
| 2月1日 12:00 | 1月31日 23:00 | 中文论文提交给刘老师（提前一天半）
| 2月2日 15:00 | 2月2日 02:00 | 英文论文提交给刘老师（提前一天）
| 2月3日 10:00 | 2月2日 21:00 | 论文提交截止（北京时间，务必在09点前提交）